## Priorita 1
Prioritra 1. Cyklistická doprava jako nedílná součást dopravního systému
Opatření číslo | Název Opatření | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Náklady celkem (tis. Kč) | Dotace (tis. Kč) |  | Plánované náklady tis. Kč (pro OK) |  |  |  | Název indikátoru | Předpokládaná hodnota
[8 empty] | Finanční zdroje | Předp. výše pro OK | Celkem | 2018 | 2019 | 2020 |  | Celkem | 2018 | 2019 | 2020
Cíl 1.1 Zvýšení bezpečnosti cyklistů prostřednictvím budováním cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty
1.1.1 | Výstavba a údržba komunikací pro cyklisty | Zpracování seznamu projektů obcí, které splňujíí podmínky opatření 1.1.1 ( cyklostezky v rámci posílení bezpečnosti silničního provozu mezi obcemi) připravených k realizaci v následujícím kalendářním roce | Zpracování seznam úseků formou projektového námětu a finančního plánu ve spolupráci s obcemi, aktualizace akčního plánu Koncepce dle vytvořeného seznamu. | OSR; cyklokoordinátor | obce, ODSH | 2018 - 2020 a pak každý rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet připravených projektů | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příprava dotačního programu OK na podporu cyklodopravy pro obce s prioritou pro úseky cyklostezek stahující cyklisty ze silnic I. a II. třídy, v opodstatnělých případech i ze silnic III. třídy. | Zpracování textu výzvy obsahující podmínky podpory dle tohoto opatření a poskytnutí dotace z krajského rozpočtu, vyhlášení výzvy k předkládání projektů. | ODSH | obce; OSR; cyklokoordinátor | 2018 a pak každý rok | 40000 | Rozpočet kraje. Stávající dotační program na podporu cyklodopravy, | 40000 | 40000 | 10000 | 15000 | 15000 | Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
Cíl 1.2 Vytvoření podmínek pro koncepční řešení cyklistické dopravy na krajských a státních dopravních stavbách
1.2.1 | V rámci zpracování PD rekonstrukcí krajských komunikací prověření možnosti začlenění cyklistických opatření | Posuzování PD výstavby a rekonstrukcí silnic II. a III.tř z pohledu opatření 1.2.1, tedy prověření začlenění cyklistických opatření do těchto projektů. | Postupování dle metodiky zapojení cyklokoordinátora do procesu posouzování projektů oprav komunikací z pohledu opatření 1.2.1 ( využívání cyklopruhů, cyklopiktokoridorů) a při posuzování PD výstavby a rekonstrukcí silnic II. a III. tř. předcházet bariérám cyklistické dopravy | OSR; cyklokoordinátor | SSOK; ODSH; obce; OVZI | Průběžně dle realizovaných krajských projektů | 0 | Součást rozpočtu stavby, případně IROP, cíl 1.2; SFDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet posuzovaných projektů za rok s promítnutím začlenění cyklistických opatření | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Řešení dopravní bezpečnosti cyklistů na silnicích II. a III. tř. s preferováním integrace do hlavního dopravního prostoru | Požádá-li obec nebo další příslušná organizace správce silnic (SSOK) řešit dopravní bezpečnost cyklistů, bude se hledat společné řešení | ODSH; obce; OVZI | SSOK; OSR; cyklokoordinátor | Průběžně dle požadavků jednotlivých obcí | 0 | Součást rozppočtu stavby, případně IROP, cíl 1.2; SFDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet posuzovaných projektů za rok s promítnutím začlenění cyklistických opatření
1.2.2 | Zamezení rizika vzniku bariér cyklistické dopravy při novostavbách a rekonstrukcích na státních komunikacích a při realizaci velkých železničních staveb, atd | Posuzování PD silnic I.tř a PD výstavby či rekonstrukce železnic z pohledu opatření 1.2,1, tedy prověření začlenění cyklistických opatření do těchto projektů. | Vstupovat do jednání s ŘSD v rámci novostaveb silnic I.tř a se SŽDC v případě výstavby či rekonstrukce železnic a poředcházet bariérám cyklistické dopravy | OSR; cyklokoordinátor; | ODSH; ŘSD; SŽDC, obce | Průběžně dle realizovaných projektů ŘSD a SŽDC | 0 | Součást rozppočtu stavby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet posuzovaných projektů za rok s promítnutím začlenění cyklistických opatření | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Využití stávajících cest i pro potřeby cyklistů | Podporování vedení cyklistické infrastruktury podél vodních toků (např. protipovodňové hráze) | Vypracování právní analýzy -Vedení jednání se zainteresovanými organizacemi o možnostech realizace víceúčelových komunikací (cyklostezka + účelová komunikace) podél vodních toků. | OSR; cyklokoordinátor | SFDI; Povodí Moravy; Povodí Odry; Pozemkový úřad; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; obce, Mze, Lesy ČR | Průběžně dle realizovaných projektů obcemi a Povodími | 200 | služba - právní analýza | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | Počet posuzovaných projektů za rok s víceúčelovými komunikacemi podél vodních toků | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Využívání polních a lesních cest pro vedení cyklotras a výstavby nové cyklistické infrastruktury | Iniciovat jednání na Mze ČR ve věci vytvoření dotačního titulu na rekonstrukce a výstvabu polních cest v katastrálních územích, kde neproběhly komplexní pozemkové úpravy, které mohou mít pozitivní vliv na mobilitu občanů mezi obcemi | OSR; cyklokoordinátor | SFDI; Lesy ČR; Pozemkový úřad; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; obce | 2018 | 0 | Administrativní opatření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Existence dotačního titulu na rekonstrukci lesních a polních cest | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Využívání potenciálu drážních těles po rušených železničních tratích i přeložek tratí nebo při budování silničních přeložek a obchvatů pro vybudování cyklistických stezek | Vedení jednání se zainteresovanými organizacemi o možnostech realizace cyklostezek. | OSR; cyklokoordinátor | SFDI; SŽDC; Pozemkový úřad; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; obce | Průběžně dle realizovaných projektů obcemi | 0 | Administrativní opatření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet projektů na nepotřebných drážních tělesech | 0 | 0 | 0 | 0
Cíl 1.3 Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému
1.3.1 | Zmapování potřeby podpory systému sdílení kol (bikesharing) a podpora rozvoje systému BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS a v rámci budování dopravních terminálů | Příprava výzvy na podporu cyklodopravy - pro rozvoj systému sdílení kol (bikesharing), dále systému BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS a v rámci budování dopravních terminálů. | Zpracování textu výzvy obsahující podmínky podpory dle tohoto opatření a poskytnutí dotace z krajského rozpočtu | ODSH | obce; OSR; cyklokoordinátor, autobusoví a železniční dopravci; SŽDC, KIDSOK | 2019 a pak každý rok | 2000 | MŹP, Rozpočet kraje. Stávající dotační program na podporu cyklodopravy, | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | Existence výzvy na podporu bikesharingu a systému BIKE & RIDE
1.3.2 | Podpora provozu vlakových linek a vybraných autobusových linek zajišťujících dopravní obsluhu území vozidly uzpůsobenými k přepravě kol | Podporování provozu vlakových linek a vybraných autobusových linek zajišťující dopravní obsluhu území vozidly uzpůsobenými k přepravě kol | Vést jednání s železničními a autobusovými přepravci o možnosti zavedení vhodnějšího tarifu pro každodenní přepravu jízdního kola ve vlacích a autobusech integrovaného dopravního systému | KIDSOK |  | 2018 | 0 | Administrativní opatření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet podporovaných vlakových a autobusových linek uzpůsobených na přepravu kol | 0 | 0 | 0 | 0

## Priorita 2
Priorita 2. Cykloturistika a terénní cyklistika jako nedílná součást rekreace a cestovního ruchu
Opatření číslo | Název opatření | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Náklady celkem | Dotace |  | Plánované náklady (pro OK) |  |  |  | Název indikátoru | Předpokládaná hodnota
[8 empty] | Finanční zdroje | Předp. výše pro OK | Celkem | 2018 | 2019 | 2020 |  | Celkem | 2018 | 2019 | 2020
Cíl 2.1 Zajištění komplexní marketingové prezentace rekreační cyklistiky
2.1.1 | Zajištění souhrnné prezentace nabídky kraje | Aktualizace "Cykloprůvodce Olomouckým krajem" a jeho zveřejnění na webovém portále | Zajištění propagace pro cykloturistiku formou pravidelné aktualizace "Cykloprůvodce Olomouckým krajem" a jeho zveřejnění na webovém portále | OKH | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, obce; mikroregiony; CK; TIC | 2018 a pak dále průběžně | 100 | OKH | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | Zveřejněný aktualizovaný cykloprůvodce Olomouckým krajem
|  | Aktualizace a rozvoj turistického informačního portálu Olomouckého kraje | Dopracování webového portálu v sekci cykloturistiky dle doporučené struktury včetně jazykových mutací a pak pravidelně aktualizovat. | OKH | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, obce; mikroregiony; CK; TIC | 2018 - 2020 | 60 | OKH | 60 | 60 | 0 | 30 | 30 | Počet Aktualizovaných turistických portálů
|  | Roztřídění tipů na cyklovýlety na webech a průvodcích s ohledem na stanovené kategorie cyklistů | Zpracování cyklovýletů pro 4 různé kategorie cyklistů a jejich zveřejnění na webech i v průvodcích a provádění aktualizací dle skutečného vývoje budování cyklistické infrastruktury na území kraje. | OKH | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, obce; mikroregiony; CK; TIC | 2018 a 2020 | 100 | OKH | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | Existence roztřídění tipů na cyklovýlety (cyklobalíčky) na webech i v průvodcích
|  | Marketingová podpora tematických tras | Zajištění propagace marketingu tematických cykloturistických tras formou dotačního titulu | OKH | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, obce; mikroregiony; CK; TIC | 2018 - 2020 | 300 | OKH | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | Počet podpořených projektů
|  | Aktualizace map cyklotras kraje | Vydání aktualizované mapy cyklotras Olomouckého kraje | OKH | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, obce; mikroregiony; CK; TIC | 2019 | 100 | OKH | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | Existence aktualizované mapy cyklotras Olomouckého kraje
|  | Využívání moderních informačních technologií | Začlenění a prezentace cyklotras z Olomouckého kraje na komerčních aplikacích soukromých subjektů | OKH | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, obce; mikroregiony; CK; TIC | 2018 a pak dále průběžně | 150 | OKH | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | počet podpořených aplikací
|  | Prezentování produktů cykloturistiky v Olomouckém kraji na tuzemských a mezinárodních veletrzích CR | Vytvoření presentace cykloturistiky v Olomouckém kraji pro účast na veletrzích CR | OKH | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, obce; mikroregiony; CK; TIC | 2018 - 2020 | 150 | OKH | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | počet prezentací na veletrzích
2.1.2 | Podpora tvorby cykloproduktů dálkového typu s vazbou na sousední regiony včetně Polska | Příprava a vydání produktů pro dálkové cykloturisty, ve spolupráci se sousedními regiony včetně Opolského Vojvodství | Připrava a vydání mapy Moravské stezky, cyklostezky Bečva a cyklotrasy č.5 se zapracováním evropských dálkových tras Eurovelo 4 a Eurovelo 9, formou dotačního titulu | OKH | agentura Czech Tourism; obce; mikroregiony; CK; sdružení cyklostezky Bečva, sdružení Moravská stezka; Nadace Partnerství; Asociace měst pro cyklisty | 2019 a pak dále průběžně | 300 | OKH; SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; mikroregiony; MAS; MMR | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | Počet podpořených projektů
2.1.3 | Podpora tvorby cykloproduktů terénní cyklistiky | Propagace přírodě blízkých cyklostezek singltrailů/singltreků | Propagování přírodě blízkých cyklostezek singltrailů/singltreků, např. Rychlebské stezky, Lipovských stezek a bikeparku v Koutech nad Desnou | OKH | agentura Czech Tourism; obce; mikroregiony; provozovatelé areálů, ČEMBA | 2018 - 2020 a pak dále průběžně | 0 | OKH; SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; mikroregiony; MAS; Krajské sdružení MAS OK; MMR ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | není definován
2.1.4 | Spolupráce na tvorbě národního produktu Česko jede | Spolupráce na tvorbě národního projektu "Česko jede" | Provádění výběru TOP tipů na výlety (cykloproduktů), vč. dálkových tras na území Olomouckého kraje pro portál národního produktu "Česko jede" v oblasti rekreační cyklistiky | OKH | agentura Czech Tourism; obce; mikroregiony; CK; Asociace měst pro cyklisty; ATUR; MMR - odbor cestovního ruchu | 2018 - 2020 a pak dále průběžně | 0 | OKH; SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; mikroregiony; MAS; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | není definován
Cíl 2.2 Realizace páteřních dálkových tras na území kraje
2.2.1 | Vypracování studií a projektových dokumentací pro vybrané páteřní dálkové cyklotrasy | Na základě iniciace obcí a spolku Cyklostezka Bečva vypracování vyhledávacích studií a následně i projektových dokumentací DÚR a DSP pro páteřní dálkovou cyklotrasu Bečva, včetně souhlasu obcí s převedením stavby do jejich majetku | Zadání zpracování vyhledávací studie po dohodě s krajským cyklokoordinátorem a s příslušnými obcemi, která bude definovat úseky dálkové Cyklostezky Bečva, které budou realizovány Olomouckým krajem a doporučit pořadí realizace. Následně zadání zpracování DÚR pro první úsek Cyklostezky Bečva. Požádání o územní rozhodnutí. DÚR a DSP bude zpracovávat Olomoucký kraj a také bude akci realizovat | OI | ODSH; OSR; OKH; SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; sdružení cyklostezky Bečva; sdružení Moravská stezka; Lesy ČR; Povodí Moravy; Povodí Odry; Pozemkový úřad; Úřad pro zuastupování státu ve věcech majetkových; obce; Asociace měst pro cyklisty; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK | 2019 - 2020 | 400 | OSR; OI | 400 | 400 | 0 | 200 | 200 | Existence vyhledávací studie, existence územního rozhodnutí a existence stavebního povolení
|  | Na základě iniciace obcí a spolku pro Moravskmou cyklostezku vypracování vyhledávacích studií a následně i projektových dokumentací DÚR a DSP pro páteřní dálkovou Moravskou cyklostezku, včetně souhlasu obcí s převedením stavby do jejich majetku | Zadání zpracování vyhledávací studie po dohodě s krajským cyklokoordinátorem a s příslušnými obcemi, která bude definovat úseky dálkové Moravské cyklostezky, které budou realizovány Olomouckým krajem a doporučit pořadí realizace. Následně zadání zpracování DÚR pro první úsek Moravské cyklostezky. Požádání o územní rozhodnutí. DÚR a DSP bude zpracovávat Olomoucký kraj a také bude akci realizovat | OI | dtto | 2019 - 2020 | 400 | OSR; OI | 400 | 400 | 0 | 200 | 200 | Existence vyhledávací studie, existence územního rozhodnutí a existence stavebního povolení
2.2.3 | Postupné značení a přeznačení mezinárodních, dálkových a krajských koridorů na území Olomouckého kraje včetně pasportizace | Přeznačení dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 na celém území Olomouckého kraje | Aktualizace vedení dálkových cyklotras v souladu s dohodou o číslování dálkových tras v ČR provedenou na národní úrovni. Doplnění loga pojmenovaných cyklotras jako např. Euro Velo 9 | OKH | SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; sdružení cyklostezky Bečva; sdružení Moravská stezka; Nadace Partnerství; obce; města; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK | 2019 - 2020 | 150 | OKH; MMR, obce, města | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | Počet km přeznačených cyklotras
|  | Přeznačení dálkové cyklotrasy EuroVelo 4 na celém území Olomouckého kraje | Aktualizace vedení dálkových cyklotras v souladu s dohodou o číslování dálkových tras v ČR provedenou na národní úrovni. Doplnění loga pojmenovaných cyklotras jako např. Euro Velo 4 | OKH | dtto | 2019 - 2020 | 150 | OKH; MMR, obce, města | 150 | 150 | 0 | 75 | 75 | Počet km přeznačených cyklotras
|  | Přeznačení dálkové Moravské stezky dle zpracovaného návrhu změn na celém území Olomouckého kraje | Objednání a provedení patřičného přeznačení stávající trasy Moravské stezky | OKH | dtto | 2019 -2020 | 100 | OKH;MMR, obce, města | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | Počet km přeznačených cyklotras
|  | Přeznačení dálkové cyklotrasy Cyklostezka Bečva dle zpracovaného návrhu změn na celém území Olomouckého kraje | Objednání a provedení patřičného přeznačení stávající trasy cyklostezky Bečva | OKH | dtto | 2019 -2020 | 100 | OKH;MMR, obce, města | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | Počet km přeznačených cyklotras
|  | Zrušení vyznačení stávající trasy Jantarové stezky z Olomouce do Přerova a přeznačení cyklostezky jako č.5 z Olomouce do Lipníka nad Bečvou přes Velký Újezd | Objednání a provedení patřičného přeznačení stávající trasy Jantarové stezky z Olomouce do Přerova a nové označení cyklostezky z Olomouce do Lipníka přes Velký Újezd jako č.5 | OKH | dtto | 2019 -2020 | 50 | OKH;MMR, obce, města | 50 | 50 | 0 | 25 | 25 | Počet km přeznačených cyklotras
|  | Jednání s Opolským Vojvodstvím, Moravskoslezským krajem, Jihomoravským krajem a s majitelem značení o osudu značení tematické trasy Greenways Krakow - Morava - Vídeň | Iniciování jednání ohledně značení tematické trasy Greenways Krakow - Morava - Vídeň se sousedními regiony a s majiteli značení a rozhodnout o osudu tohoto značení | OKH | dtto | 2018 | 0 | OKH; MMR, obce, města | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | existence dohody o osudu značení
Cíl 2.3 Zvýšení kvality rekreační cyklistiky podporou související doprovodné cyklistické infrastruktury a kvalitních služeb
2.3.1 | Zajištění průběžné údržby značení cyklotras | Zpracování pasportu značení cyklotras a jeho každoroční aktualizace | Zadání zpracování pasportu značení cyklotras a sladění systému značení podle čísel a podle log (tématických tras) a provedení revize značení dle tohoto pasportu spojenou s údržbou značení. | OKH | SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; vybraní partneři (marketingoví koordinátoři) daných tématických cyklotras | 2019 a pak dále průběžně každoročně | 450 | OKH; MMR, obce, města | 450 | 450 | 0 | 400 | 50 | existence pasportu značení cyklotras na území Olomouckého kraje
|  | Koordinování značení cyklotras s příslušnými marketingovými koordinátory dané tématické trasy | Uzavřít smlouvu s vybraným partnerem dané tématické trasy o provádění údržby značení a stanovit systém údržby značených cyklotras na území Olomouckého kraje. | OSR cyklokoordinátor | OKH; OVZI; ODSH; SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; vybraní partneři (marketingoví koordinátoři) daných tématických cyklotras | 2018 - 2019 a pak dále průběžně každoročně | Bude upřesně-no v rámci příprav rozpočtu na r.2019 a 2020 | OKH; MMR, obce, města | Bude upřesněno v rámci příprav rozpočtu na r.2019 a 2020 | dtto | 0 | dtto | dtto | Uzavřené smlouvy na údržbu značení s vybranými partnery daných tématických tras
|  | Vyhotovení projektů značení nových cyklotras nebo přeznačení, přeložení nebo úplné zurušení nevhodných cyklotras | Koordinace zpracování projektu značení a případného přeznačení z důvodu přeložení nebo úplného zrušení nevhodných cyklotras a stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci od Silničního správního úřadu | OSR cyklokoordinátor | dtto | 2018 - 2019 a pak dále průběžně každoročně | 0 | OKH; MMR, obce, města | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Není definován, koordinační činnost
2.3.2 | Podpora terénní cyklistiky | Podporování terénní cyklistiky formou vyhlášení dotačního titulu | Vyhlášení dotačního titulu -podpora terénní cyklistiky a její infrastruktury jako jsou singltreky či singltraily a dalších staveb pro cyklistické discipliny (npř.dráhy pumptrack nebo menších bikeareálů) a dále na podporu vyhledávání, projektování, projednávání a vyznačování souvislých tras pro horská kola v terénu. Ve výzvě uvést, že žadatel má povinnost předložit vyjádření (souhlas) majitelů pozemků. | OKH | ČEMBA; Lesy ČR; OSR; majitelé pozemků | 2018-2020 | 600 | ODSH; MMR; Lesy ČR | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | Počet podpořených projektů
2.3.3 | Podpora projektů integrujících kolo do jednotlivých druhů dopravy | Podpora formou příspěvků Olomouckého kraje projektům integrujících kolo do jednotlivých druhů dopravy | Průběžné vytypovávání projektů směřujících k rozšíření možnosti převozu jízdních kol soukromými dopravci z měst a obcí do vzdálených turisticky atraktivních lokalit, které jsou z hlediska fyzického či časového problematicky dosažitelné | ODSH | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky; dopravci | 2019 - 2020 a pak dále průběžně každoročně | Bude upřesně-no v rámci příprav rozpočtu na r.2019 a 2020 | ODSH | Bude upřesněno v rámci příprav rozpočtu na r.2019 a 2020 | dtto | 0 | dtto | dtto | Počet podpořených projektů
2.3.4 | Podpora realizace doprovodné cyklistické infrastruktury | Podpora tvorby, instalace a údržby doprovodné cyklistické infrastruktury | Podpora instalování informačních a naučných tabulí odpočívek, a u již instalovaných podporovat udržení dobrého stavu a celkovou údržbu této infrastruktury | OSR; cyklokoordinátor | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, Lesy ČR; církevní lesy; aktivní spolky, Povodi Moravy; Povodí Odry | 2018 - 2019 a pak dále průběžně každoročně | Bude upřesně-no v rámci příprav rozpočtu na r.2019 a 2020 | MMR; Lesy ČR | Bude upřesněno v rámci příprav rozpočtu na r.2019 a 2020 | dtto | 0 | dtto | dtto | Počet podpořených projektů
|  | Podpora zajištění doplňkových služeb pro cyklisty | Vyhlášení dotačního titulu -podpora pro půjčovny, úschovny kol, stojany na kola, cykloboxy a servisní služby pro cyklisty včetně vzniku nabíjecích stanic pro elektrokola | OSR cyklokoordinátor | obce; SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, Lesy ČR; aktivní spolky | 2018 - 2019 a pak dále průběžně každoročně | Bude upřesněno v rámci příprav rozpočtu na r.2019 a 2020 | MMR; Lesy ČR | Bude upřesněno v rámci příprav rozpočtu na r.2019 a 2020 | dtto | 0 | dtto | dtto | Počet podpořených projektů

## Priorita 3
Priorita 3. Koordinace a organizace cyklistiky
Opatření číslo | Název opatření | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Náklady celkem | Dotace |  | Plánované náklady (pro OK) |  |  |  | Název indikátoru | Předpokládaná hodnota
[8 empty] | Finanční zdroje | Předp. výše pro OK | Celkem | 2018 | 2019 | 2020 |  | Celkem | 2018 | 2019 | 2020
Cíl 3.1 Koordinace aktivit cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky
3.1.1 | Koordinační podpora | Vytvoření pozice krajského cyklokoordinátora | Zpracování a předložení do Rady Olomouckého kraje materiál, který navrhne způsob a postup vytvoření pozice krajského cyklokoordinátora | OSR | zodpovědní řešitelé jednotlivých opatření | 2018 | *) | OSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vznik pracovní cykloskupiny, jejímž úkolem bude zabývat se cyklodopravou ve smyslu Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje | Zpracování a předložení do Rady Olomouckého kraje materiál, který navrhne vznik pracovní cykloskupiny včetně návrhu na její složení | OSR | zodpovědní řešitelé jednotlivých opatření, zástupci ORP jako vyslanci obcí daného území | 2018 | *) | OSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vstup kraje do Asociace měst pro cyklisty z důvodu spolupráce a prosazování zájmů v oblasti cyklodopravy | Zpracování podkladů potřebných pro schválení vstupu Olomouckého kraje do Asociace měst pro cyklisty a předložit do Rady Olomouckého kraje | OSR | zodpovědní řešitelé jednotlivých opatření | 2018 | *) | OSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Průběžná aktualizace a doplňování sítě cyklotras a cyklostezek | Mapovat potřeby výstavby cyklostezek a připravenosti cyklistických stezek k realizaci v Olomouckém kraji | Průběžné aktualizování sítě cyklotras a cyklostezek na území Olomouckého kraje a stanovování přiměřené finanční dotace z prostředků Olomouckého kraje nebo ze SFDI nebo jiných dotačních titulů. | OSR cyklokoordinátor | obce; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK a další partneři | 2018 - 2020 a pak každoročně | *) | OSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Koordinovat aktivity obcí s dalšími partnery | Získávání informací od obcí o jejich aktivitách v oblasti cyklodopravy a jejich koordinování s dalšími partnery jako je SSOK, ŘSD, SŽDC, další obce apod., zejména pro využití zdrojů ze SFEU, SFDI, ITI apod. | OSR cyklokoordinátor | obce; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK a další partneři | 2018 - 2020 a pak každoročně | *) | OSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Budování cyklostezek jako součást základní dopravní obslužnosti obcí | Motivování starostů obcí a prosazování myšlenky aby budování cyklostezek brali jako součást základní dopravní obslužnosti obcí ( např. v rámci setkávání regionalistů, mikroregionů a konference samospráv) | OSR cyklokoordinátor | obce; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK a další partneři | 2018 - 2020 a pak každoročně | *) | OSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podpora monitoringu cyklotras a sčítání cyklistů | Vyznačování ucelené sítě cyklotras a jejich zaznamenávání do pasportů. Vytipování oblastí na území Olomouckého kraje, kde je vhodné sčítat cyklisty jedoucí za dopravním či rekreačním účelem. | OSR cyklokoordinátor | obce; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK a další partneři | 2018 - 2020 a pak každoročně | *) | OSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cíl 3.2 Realizace poradenství a propagace
3.2.1 | Zvyšování informovanosti zainteresovaných subjektů | Zvyšování informovanosti subjektů zabývajících se cyklodopravou podporou osvětových programů zaměřených na zvyšování podpory udržitelných forem dopravy a mobility | Sledování a vytypovávání k účasti zástupců Olomouckého kraje na vhodných konferencích, seminářích a školeních pořádáných ostatními subjekty v oblasti cyklodopravy, cykloturistiky a terénní cyklistiky za účelem přenosu know-how do Olomouckého kraje. | OSR cyklokoordinátor | obce; Asociace měst pro cyklisty; aktivní spolky | 2018 - 2020 a pak každoročně | *) | OSR; SFŽP | *) | 0 | *) | *) | *)
|  | Zvyšování informovanosti subjektů zabývajících se cyklodopravou podporou osvětových programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti chodců a cyklistů | Sledování a vytypovávání k účasti zástupců Olomouckého kraje na vhodných konferencích, seminářích a školeních pořádáných ostatními subjekty v oblasti cyklodopravy, cykloturistiky a terénní cyklistiky za účelem přenosu know-how do Olomouckého kraje. | OSR cyklokoordinátor | obce; Asociace měst pro cyklisty; aktivní spolky | 2018 - 2020 a pak každoročně | *) | OSR; SFŽP | *) | 0 | *) | *) | *)
3.2.2 | Podpora komplexní dopravní výchovy na místní úrovni | Podpora komplexní dopravní výchovy na místní úrovni | Opatření na podporu komplexní dopravní výchovy dětí na místní úrovni (rodiče naučit děti základním cyklistickým dovednostem, nácvik jízdy v terénu, prevence dopravních nehod vzájemnou ohleduplností, cyklolegislativě a doporučené, či povinné výbavě kol,a pro cyklisty. | krajský koordinátor BESIP | ODSH; obce; BESIP | 2018 - 2020 a pak každoročně | 3000 |  | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
3.2.3 | Podpora řešení legislativních otázek na národní úrovni | Analýza dopadů legislativy na národní úrovni. Příprava návrhu na jejich úpravu a komunikace s příslušnými ministerstvy | Zpracování studie legislativních dopadů pro správce státního majetku jako jsou Státní lesy či Povodí Moravy a Povodí Odry v případě vyznačení cyklotras na jejich komunikacích a vyvodit z toho návrhy na legislativní změny pro příslušné ministerstvo | OSR cyklokoordinátor | obce; BESIP; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv | průběžně | *) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*) celkové náklady na aktivity v rámci daných opatření jsou předpokládány ve výši 700 000 Kč/rok v případě vytvoření pozice v rámci OSR nebo ve výši 500 000 Kč/rok v případě zajištění realizace aktivit ve formě nákupu externích služeb.